## INSTRUCTIVO
INFORMACIÓN BÁSICA
CONTRATO DE CONSULTORIA No. |  |  |  | Siempre se debe diligenciar el número contrato directo o derivado tambien tal como este escrito en el contrato original.
OBJETO: |  |  |  | Escribir el objeto del contrato derivado o directo tal como se encuentra en el documento original.
CONTRATISTA: |  |  |  | Escribir el nombre del contratista tal como aparece en la camara de comercio si es empresa o en la cedula si es persona natural.
NIT o C.C.: |  |  |  | Escribir el NIT del contratista tal como aparece en el RUT si es empresa o en la cedula si es persona natural.
REPRESENTANTE: |  |  |  | Escribir el nombre del representante legal registrado en la Camara de comercio.
CONTRATANTE: |  |  |  | Escribir el nombre de quien haya celebrado el contrato, es decir, si es un contrato directo EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. si es Contrato Derivado ejemplo: MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: |  |  |  | Escribir fecha descrita en el documento original.
PLAZO: |  |  |  | Escribir plazo en letra y numero es decir: Seis (06) Meses y Veintidos (22) dias.
FECHA ACTA DE INICIO: |  |  |  | Escribir fecha solo en numeros
FECHA DE TERMINACIÓN ACTA DE INICIO: |  |  |  | Escribir fecha solo en numeros
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |  |  |  | Escribir valor solo en números
VALOR DE LA ADICIÓN No 01: (Si aplica, si no eliminar) |  |  |  | Escribir valor solo en números
FECHA DE ADICIÓN No 01: (Si aplica, si no eliminar)
VALOR DE LA ADICIÓN No 02: (Si aplica, si no eliminar) |  |  |  | Escribir valor solo en números
FECHA DE ADICIÓN No 02: (Si aplica, si no eliminar) |  |  |  | 0
VALOR TOTAL: |  |  |  | Escribir valor solo en números
TÉRMINO PRÓRROGA No. 01: |  |  |  | Escribir plazo en letra y numero es decir: Seis (06) Meses y Veintidos (22) dias.
FECHA DE PRÓRROGA No 01:
TÉRMINO PRÓRROGA No. 02: |  |  |  | Escribir plazo en letra y numero es decir: Seis (06) Meses y Veintidos (22) dias.
FECHA DE PRÓRRROGA No 02:
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:
1. MODIFICACIONES - (PRÓRROGAS, SUSPENSIONES y ADICIONES (Organizar en orden cronológico))
SUSPENSIÓN/ PRÓRROGA/ ADICIÓN. | No. | MOTIVO |  |  |  | FECHA DEL ACTO | PERIODO DE SUSPENSIÓN O PRÓRROGA | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
ELIGIR SI ES SUSPENSIÓN / PRORROGA / ADICION
SUSPENSIÓN
PRÓRROGA
ADICIÓN
2. INFORMACIÓN FINANCIERA
TIPO DE DOCUMENTO APROPIACIÓN PRESUPUESTAL | No. DEL DOCUMENTO |  | VALOR DEL DOCUMENTO |  |  |  | FECHA DEL DOCUMENTO
CDR |  |  | 0
0
0
0
0
|  | TOTAL | 0 |  |  |  | SOLO SE SUMAN LOS CDR, CDF Y RP.
RELACIÓN DE PAGOS
ORDEN DE PAGO |  |  |  | VALOR |  | CONCEPTO |  | FECHA
|  |  |  | 0 |  | En esta casilla se debe escribir lo indicado en la orden de pago: ACTA 1, ACTA 2, ACTA FINAL.
0
TOTALES |  |  |  | 0
3. MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO
INFORMACION DE LA MODIFICACIÓN | [5 empty] | CLÁUSULA ACLARADA Y/O MODIFICADA | DESCRIBIR EL MOTIVO QUE GENERÓ EL MODIFICATORIO.
TIPO | No. | FECHA |  | TIEMPO | VALOR (SI APLICA)
0
0
0
4. VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS
MODIFICACIÓN SEGÚN (Prórroga, Adición y/o Suspensión No. ) | COMPAÑÍA DE SEGUROS | POLIZAS No. | ANEXO No. | AMPARO | VIGENCIA |  | VALOR ASEGURADO | FECHA DE APROBACIÓN | ESTADO DE LAS PÓLIZAS
[5 empty] | DESDE | HASTA
Se debe relacionar el No. Del anexo de la póliza, y/o el No. De certificado según corresponda y la trazabilidad de las pólizas desde el perfeccionamiento del contrato.
5. SUPERVISORES, INTERVENTORES Y PROFESIONAL DE APOYO DELEGADOS AL CONTRATO
ROL | NOMBRE COMPLETO |  | NOMBRE DE EMPRESA O CONSORCIO O UNION TEMPORAL O PERSONAL NATURAL O DIRECCION DE EPC S.A. E.S.P. |  |  | FECHA DE INICIO |  | FECHA DE TERMINACIÓN
SUPERVISOR
INTERVENTOR
PROFESIONAL DE APOYO
6. INFORME DE REVISION DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES(para el primer informe mensual) EN EL CASO DE CONVENIOS INCLUIR TAMBIEN LA VERIFICACION DE LOS ITEMS DEL CONTRATO DERIVADO VS LOS DEL CONVENIO
Para la Verificación de condiciones del contrato en relación con el convenio, Si no es un contrato derivado, poner no aplica (N/A), Si es derivado del convenio, verificar cumplimiento de condiciones en plazo, obligaciones, pólizas, valor (no puede exceder el valor del convenio, personal, etc)
7. VERIFICACION DE PERSONAL
Según la naturaleza del Contrato, en este punto se debe reportar también cambios de personal, el cual debe incluir como minimo nombre, cargo y dedicación.
NOMBRE COMPLETO |  | PROFESIÓN |  | TARJETA PROFESIONAL | CARGO | EXPERIENCIA EXIGIDA |  | DEDICACIÓN | CUMPLE
Se debe realizar la verificación del personal respecto al pliego de condiciones del proceso de contratación, señalar cuando se realice aprobación de cambio de profesionales, adjuntar anexos
8. REPORTE DE VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA OBJETO DE LA INTERVENTORIA
NOTA ACLARATORIA: La seguridad Social debe ser verificada en los periodos que ha estado vigente el contrato, Si se escribe NO APLICA PARA EL PRESENTE INFORME, debe dar claridad al por qué no aplica. Asi mismo la información de seguimiento de pagos de seguridad social, debe dejarse relacionado de manera acumulada dentro del informe.
PERIODO DEL INFORME |  | NUMERO DE PLANILLA O NUMERO DE OFICIO EMITIDO POR REVISOR FISCAL O QUIEN COMPETA. |  | NOMBRE DE QUIEN REPORTA EN PLANILLA O CERTIFICADO |  | TIPO DE IDENTIFICACIÓN | NUMERO DE IDENTIFICACION | VERIFICADA (SI / NO)
SI
NO
9. BALANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO LO PROGRAMADO VS LO EJECUTADO (se debe incluir como minimo entregables, descripción, fecha de aprobación del producto y valor pagado)
9.1 BALANCE FÍSICO PROYECTOS PARA INFRAESTRUCTURA
(Tabla aplica para proyectos de preinversión en infraestructura en caso de no requerir por el tipo de proyecto, eliminar del informe)
PRODUCTO | COMPONENTE | FECHA PROGRAMADA DE APROBACION |  | FECHA DE RADICACION INICIAL DEL CONSULTOR | TRAZABILIDAD |  |  |  | FECHA DE APROBACION FINAL
[5 empty] | FECHA DE DEVOLUCIÓN | OBSERVACIONES | FECHA ATENCION DE OBSERVACION | CONCEPTO EMITIDO (APROBADO/NO APROBADO)
DIAGNÓSTICO Y ALTERNATIVAS | Topografía de diagnóstico
Prospección geotécnica
Patologías estructuras existentes
Hidráulica de diagnóstico
Diagnóstico del prestador
Informe de alternativas
Informe final de diagnóstico y alternativas
OBSERVACIÓN:
ALTERNATIVA SELECCIONADA:
OBSERVACIÓN:
PRODUCTO | COMPONENTE | FECHA PROGRAMADA DE APROBACION |  | FECHA DE RADICACION INICIAL DEL CONSULTOR | TRAZABILIDAD |  |  |  | FECHA DE APROBACION FINAL
[5 empty] | FECHA DE DEVOLUCIÓN | OBSERVACIONES | FECHA ATENCION DE OBSERVACION | CONCEPTO EMITIDO (APROBADO/NO APROBADO)
DISEÑOS DE DETALLE | Topografía de detalle |  |  |  |  | Aclarar a quien le toca y en que va
Predial
Hidrología
Geotécnia
Hidráulica de PTAP
Hidráulica de PTAR
Hidráulica de redes acueducto
Hidráulica Alc Pluvial
Hidráulica Alc sanitario
Estructural PTAP
Estructural PTAR
Eléctrico
Ambiental
Social
Presupuesto
OBSERVACIÓN:
PRODUCTO | FECHA RADICACIÓN A ESTRUCTURACIÓN | MECANISMO DE RADICACIÓN |  | FECHA PRIMERA LISTA DE CHEQUEO | FECHA DE REMISIÓN AL CONSULTOR | TIEMPO OTORGADO DE RESPUESTA | FECHA DE ATENCIÓN OBSERVACIONES DEL CONSULTOR | CONCEPTO DE REVISIÓN ESPECIALISTAS EPC | FECHA DE RESPUESTA A ESTRUCTURACIÓN
VIABILIDAD
9.1 BALANCE FÍSICO PROYECTOS PERMISOS Y PLANES AMBIENTALES:
(Tabla aplica para proyectos de PSMV, PUEAA, Verfitimientos, ocupación de cauce, PGIRS, en caso de no requerir por el tipo de proyecto, eliminar del informe)
PRODUCTO | COMPONENTE | FECHA PROGRAMADA DE APROBACIÓN |  | FECHA DE RADICACIÓN INICIAL DEL CONSULTOR | TRAZABILIDAD |  |  |  | FECHA DE APROBACIÓN FINAL
[5 empty] | FECHA DE DEVOLUCIÓN | OBSERVACIONES | FECHA ATENCION DE OBSERVACION | CONCEPTO EMITIDO (APROBADO/ NO APROBADO)
DIAGNÓSTICO Y ALTERNATIVAS PSMV PUEAA PVOC PGIRS
PRODUCTO | COMPONENTE | FECHA PROGRAMADA DE APROBACIÓN |  | FECHA DE RADICACIÓN INICIAL DEL CONSULTOR | TRAZABILIDAD |  |  |  | FECHA DE APROBACIÓN FINAL
[5 empty] | FECHA DE DEVOLUCIÓN | OBSERVACIONES | FECHA ATENCION DE OBSERVACION | CONCEPTO EMITIDO (APROBADO/ NO APROBADO)
DISEÑOS DE DETALLE PSMV PUEAA PVOC PGIRS
PRODUCTO | FECHA RADICACIÓN DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES | AUTORIDAD AMBIENTAL |  | RESPONSABLE DEL TRÁMITE | SEGUIMIENTO DEL TRÁMITE |  |  |  | RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN
PROCESO DE APROBACIÓN PSMV PUEAA PVOC PGIRS
9.2 BALANCE FINANCIERO CONSULTORÍA
CONCEPTO |  | VALOR FACTURADO |  | RETENCIÓN O DESCUENTO | DESCRIPCIÓN DEL DESCUENTO | TOTAL A PAGAR | SALDO DEL CONTRATO | VALOR INCLUYE GASTOS REEMBOLSABLES (SI/NO) | VALOR GASTOS REEMBOLSABLES | CONCEPTO | PERIODO |  | VALOR | AMORTIZACION DEL ANTICIPO | VALOR A PAGAR | SALDO | FECHA DE PAGO / ORDEN DE DESEMBOLSO
EJEMPLO: Producto 1: DIAGNÓSTICO Y ALTERNATIVAS |  | 100000000 |  | 50000000 | Menos cantidades ejecutadas respecto a lo presupuestado | 50000000 | #VALUE! | NO | 0 |  | DE | A
EJEMPLO: Producto 2: DISEÑOS DE DETALLE | [5 empty] | 0 | #VALUE! | SI | 0
EJEMPLO: Producto 3: Viabilidad | [5 empty] | 0 | #VALUE! |  | 0
TOTAL |  | 100000000 |  | 50000000 |  | 50000000 |  |  | 0
% |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
CONTROL DE GASTOS REEMBOLSABLES PRODUCTO 1
CONCEPTO | VALOR PROPUESTA ECONÓMICA | CANTIDAD PRESUPUESTADA | SOPORTE FACTURA PROVEEDOR (Número y fecha) | NOMBRE DEL PROVEEDOR | NIT o CEDULA DE CIUDADANIA DEL PROVEEDOR | CANTIDAD FACTURADA | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | SALDO DEL GASTO
TOPOGRAFÍA
LABORATORIOS
TOTAL | [8 empty] | 0
OBSERVACIÓN:
CONTROL DE GASTOS REEMBOLSABLES PRODUCTO 2
CONCEPTO | VALOR PROPUESTA ECONÓMICA | CANTIDAD PRESUPUESTADA | SOPORTE FACTURA PROVEEDOR (Número y fecha) | NOMBRE DEL PROVEEDOR | NIT o CEDULA DE CIUDADANIA DEL PROVEEDOR | CANTIDAD FACTURADA | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | SALDO DEL GASTO
TOPOGRAFÍA | 1000000 | 50 |  | XXXX | XXXX | 20 | 30 | 600 | 999400
LABORATORIOS
TOTAL | [8 empty] | 999400
OBSERVACIÓN:
10. INFORME DE AVANCE DE EJECUCION FISICO, FINANCIERO Y CRONOLOGICO DEL PERIODO Y ACUMULADO
PERIODO | % | % AVANCE FÍSICO |  |  | % AVANCE FINANCIERO |  | %AVANCE EN TIEMPO
MES | META | PROGRAMADO |  | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO
DIAGNOSTICO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
DISEÑO ESTRUCTURADO |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
LIQUIDACION DEL CONTRATO |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 100% |  | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
11. INFORME DEL ESTADO DEL TRAMITE DE LOS PERMISOS (Si los requiere, eliminar, solo para el caso de los proyectos de permisos y planes ambientales)
De conformidad con la alternativa definida para el proyecto y la infraestructura resultante del desarrollo de la misma, a continuación se listan los permisos requeridos para el futuro desarrollo del proyecto:
TIPO DE PERMISO | CANTIDAD | ESTRUCTURA, O TRAMO DE RED DONDE SE REQUIERE |  | INDENTIFICACION DEL PREDIO O PUNTO | RESPONSABLE DEL TRÁMITE | ENTIDAD QUE EXPIDE EL PERMISO | ESTADO DEL TRÁMITE | TRAZABILIDAD O GESTIONES REALIZADAS POR EL CONSULTOR Y/O LA INTERVENTORÍA
Adquisición predial |  | EJEMPLO: Bocatoma
Permiso de servidumbre
Permiso vial
Ocupacion de cauce
Permiso de vertimientos
Actualización del PSMV
Permiso de exploración de aguas subterráneas |  |  |  |  | Municipio | CAR - c | Radicado a estructuración
Concesión de aguas superficiales |  |  |  |  | Municipio | CAR - c | Radicado a estructuración
NOTA: LOS TIPOS DE PERMISOS RELACIONADOS SON UNA GUIA PARA EL DILIGENCIAMIENTO, SIN EMBARHO SI ES NECESARIO AGREGAR O ELIMINAR ALGUN PERMISO SE PUEDE REALIZAR.
OBSERVACIÓN:
12. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS DENTRO DEL PERIODO
No. ACTA | FECHA | TEMA TRATADO |  |  | COMPROMISOS |  | FECHA DE CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO A COMPROMISOS
13. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA
FECHA | CONSECUTIVO | ASUNTO |  |  |  | REMITENTE |  | DESTINATARIO
14. OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR
15. RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR
16. RELACIÓN DE ANEXOS
Ejemplo: Correspondencia, certificados de aportes, actas de aprobración de productos, actas de reunión, soportes gastos reembolsables relacionados, etc
No. ANEXO | DESCRIPCIÓN DEL ANEXO
1 | Correspondencia - Oficio No xxx Enviado por XXX
2
Elaboró: | [5 empty] | Aprobó:
| FIRMA | [6 empty] | FIRMA
| (NOMBRE) | [6 empty] | (NOMBRE)
CARGO: | PROFESIONAL DE APOYO A LA INTERVENTORIA / DIRECCION DE OPERACIONES Y PROYECTOS ESPECIALES |  |  |  |  | CARGO: | INTERVENTOR (Director o Rep. Legal)
ENTIDAD: | XXXXXXXX |  |  |  |  | ENTIDAD: | XXXXXXXX

## FORMATO
|  | INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE PRE-INVERSIÓN | [5 empty] | Código: GP-F370
Versión: 1
Fecha: 03/08/2023
PERIODO DE REPORTE: |  | DEL | (MMM Y AAAA) |  |  | AL | (MMM Y AAAA)
A. ANTECEDENTES DEL CONTRATO
INFORMACIÓN BÁSICA
CONTRATO DE CONSULTORIA No.
OBJETO:
CONTRATISTA:
NIT o C.C :
REPRESENTANTE:
CONTRATANTE:
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: |  |  |  | 2023-05-10
PLAZO: |  |  |  | MMMM (XX) Meses y DDDD (XX) Dias
FECHA ACTA DE INICIO: |  |  |  | 2023-05-10
FECHA DE TERMINACIÓN ACTA DE INICIO: |  |  |  | 2023-05-10
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |  |  |  | 0
VALOR DE LA ADICIÓN No 01: (Si aplica, si no eliminar)
FECHA DE ADICIÓN No 01: (Si aplica, si no eliminar)
VALOR DE LA ADICIÓN No 02: (Si aplica, si no eliminar) |  |  |  | 0
FECHA DE ADICIÓN No 02: (Si aplica, si no eliminar) |  |  |  | 2023-05-10
VALOR TOTAL: |  |  |  | 0
TÉRMINO PRÓRROGA No. 01: (Si aplica, si no eliminar)
FECHA DE PRÓRROGA No 01: (Si aplica, si no eliminar) |  |  |  | 2023-05-10
TÉRMINO PRÓRROGA No. 02: (Si aplica, si no eliminar)
FECHA DE PRÓRRROGA No 02: (Si aplica, si no eliminar) |  |  |  | 2023-05-10
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: (Si aplica, si no eliminar) |  |  |  | 2023-05-10
B. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
1. MODIFICACIONES - (PRÓRROGAS, SUSPENSIONES y ADICIONES (Organizar en orden cronológico)
SUSPENSIÓN/ PRÓRROGA/ ADICIÓN. | No. | MOTIVO |  |  |  |  | FECHA DEL DOCUMENTO | PERIODO DE SUSPENSIÓN O PRÓRROGA | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
2. INFORMACIÓN FINANCIERA
TIPO DE DOCUMENTO APROPIACIÓN PRESUPUESTAL | No. DEL DOCUMENTO |  |  | VALOR DEL DOCUMENTO |  |  |  | FECHA DEL DOCUMENTO
CDR |  |  |  | 0
0
0
0
0
|  | TOTAL |  | 0 |  |  |  | SOLO SE SUMAN LOS CDR, CDF Y RP.
RELACIÓN DE PAGOS
ORDEN DE PAGO |  |  |  |  | VALOR |  | CONCEPTO |  | FECHA
[5 empty] | 0 |  | Ejemplo: Acta 1, Acta 2, Acta Final. |  | 2023-05-10
0
TOTALES |  |  |  |  | 0
3. MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO
INFORMACION DE LA MODIFICACIÓN | [5 empty] | CLÁUSULA ACLARADA Y/O MODIFICADA | DESCRIBIR EL MOTIVO QUE GENERÓ EL MODIFICATORIO.
TIPO | No. | FECHA |  | TIEMPO | VALOR (SI APLICA)
0
0
0
4. VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS
MODIFICACIÓN SEGÚN (Prórroga, Adición y/o Suspensión No. ) | COMPAÑÍA DE SEGUROS | POLIZAS No. | ANEXO No. | AMPARO | VIGENCIA |  | VALOR ASEGURADO | FECHA DE APROBACIÓN | ESTADO DE LAS PÓLIZAS
[5 empty] | DESDE | HASTA
Se debe relacionar el No. Del anexo de la póliza, y/o el No. De certificado según corresponda y la trazabilidad de las pólizas desde el perfeccionamiento del contrato.
5. SUPERVISORES, INTERVENTORES Y PROFESIONAL DE APOYO DELEGADOS AL CONTRATO
ROL | NOMBRE COMPLETO |  | NOMBRE DE EMPRESA O CONSORCIO O UNION TEMPORAL O PERSONAL NATURAL O DIRECCION DE EPC S.A. E.S.P. |  |  | FECHA DE INICIO |  | FECHA DE TERMINACIÓN
6. INFORME DE REVISION DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES(para el primer informe mensual) EN EL CASO DE CONVENIOS INCLUIR TAMBIEN LA VERIFICACION DE LOS ITEMS DEL CONTRATO DERIVADO VS LOS DEL CONVENIO
Para la Verificación de condiciones del contrato en relación con el convenio, Si no es un contrato derivado, poner no aplica (N/A), Si es derivado del convenio, verificar cumplimiento de condiciones en plazo, obligaciones, pólizas, valor (no puede exceder el valor del convenio, personal, etc)
7. VERIFICACION DE PERSONAL
Según la naturaleza del Contrato, en este punto se debe reportar también cambios de personal, el cual debe incluir como minimo nombre, cargo y dedicación.
NOMBRE COMPLETO |  | PROFESIÓN |  | TARJETA PROFESIONAL | CARGO | EXPERIENCIA EXIGIDA |  | DEDICACIÓN | CUMPLE
Se debe realizar la verificación del personal respecto al pliego de condiciones del proceso de contratación, señalar cuando se realice aprobación de cambio de profesionales, adjuntar anexos
8. REPORTE DE VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA OBJETO DE LA INTERVENTORIA
NOTA ACLARATORIA: La seguridad Social debe ser verificada en los periodos que ha estado vigente el contrato, Si se escribe NO APLICA PARA EL PRESENTE INFORME, debe dar claridad al por qué no aplica. Asi mismo la información de seguimiento de pagos de seguridad social, debe dejarse relacionado de manera acumulada dentro del informe.
PERIODO DEL INFORME |  | NUMERO DE PLANILLA O NUMERO DE OFICIO EMITIDO POR REVISOR FISCAL O QUIEN COMPETA. |  | NOMBRE DE QUIEN REPORTA EN PLANILLA O CERTIFICADO |  | TIPO DE IDENTIFICACIÓN | NUMERO DE IDENTIFICACION | VERIFICADA (SI / NO)
9. BALANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO LO PROGRAMADO VS LO EJECUTADO (se debe incluir como minimo entregables, descripción, fecha de aprobación del producto y valor pagado)
9.1 BALANCE FÍSICO PROYECTOS PARA INFRAESTRUCTURA
(Tabla aplica para proyectos de preinversión en infraestructura en caso de no requerir por el tipo de proyecto, eliminar del informe)
PRODUCTO | COMPONENTE | FECHA PROGRAMADA DE APROBACION |  | FECHA DE RADICACION INICIAL DEL CONSULTOR | TRAZABILIDAD |  |  |  | FECHA DE APROBACION FINAL
[5 empty] | FECHA DE DEVOLUCIÓN | OBSERVACIONES | FECHA ATENCION DE OBSERVACION | CONCEPTO EMITIDO (APROBADO/NO APROBADO)
DIAGNÓSTICO Y ALTERNATIVAS | Topografía de diagnóstico
Prospección geotécnica
Patologías estructuras existentes
Hidráulica de diagnóstico
Diagnóstico del prestador
Informe de alternativas
Informe final de diagnóstico y alternativas
OBSERVACIÓN:
ALTERNATIVA SELECCIONADA:
OBSERVACIÓN:
PRODUCTO | COMPONENTE | FECHA PROGRAMADA DE APROBACION |  | FECHA DE RADICACION INICIAL DEL CONSULTOR | TRAZABILIDAD |  |  |  | FECHA DE APROBACION FINAL
[5 empty] | FECHA DE DEVOLUCIÓN | OBSERVACIONES | FECHA ATENCION DE OBSERVACION | CONCEPTO EMITIDO (APROBADO/NO APROBADO)
DISEÑOS DE DETALLE | Topografía de detalle |  |  |  |  | Aclarar a quien le toca y en que va
Predial
Hidrología
Geotécnia
Hidráulica de PTAP
Hidráulica de PTAR
Hidráulica de redes acueducto
Hidráulica Alc Pluvial
Hidráulica Alc sanitario
Estructural PTAP
Estructural PTAR
Eléctrico
Ambiental
| Social |  |  |  |  | Aclarar a quien le toca y en que va
Presupuesto
OBSERVACIÓN:
PRODUCTO | FECHA RADICACIÓN A ESTRUCTURACIÓN | MECANISMO DE RADICACIÓN |  | FECHA PRIMERA LISTA DE CHEQUEO | FECHA DE REMISIÓN AL CONSULTOR | TIEMPO OTORGADO DE RESPUESTA | FECHA DE ATENCIÓN OBSERVACIONES DEL CONSULTOR | CONCEPTO DE REVISIÓN ESPECIALISTAS EPC | FECHA DE RESPUESTA A ESTRUCTURACIÓN
VIABILIDAD
9.1 BALANCE FÍSICO PROYECTOS PERMISOS Y PLANES AMBIENTALES:
(Tabla aplica para proyectos de PSMV, PUEAA, Verfitimientos, ocupación de cauce, PGIRS, en caso de no requerir por el tipo de proyecto, eliminar del informe)
PRODUCTO | COMPONENTE | FECHA PROGRAMADA DE APROBACIÓN |  | FECHA DE RADICACIÓN INICIAL DEL CONSULTOR | TRAZABILIDAD |  |  |  | FECHA DE APROBACIÓN FINAL
[5 empty] | FECHA DE DEVOLUCIÓN | OBSERVACIONES | FECHA ATENCION DE OBSERVACION | CONCEPTO EMITIDO (APROBADO/ NO APROBADO)
DIAGNÓSTICO Y ALTERNATIVAS PSMV PUEAA PVOC PGIRS
PRODUCTO | COMPONENTE | FECHA PROGRAMADA DE APROBACIÓN |  | FECHA DE RADICACIÓN INICIAL DEL CONSULTOR | TRAZABILIDAD |  |  |  | FECHA DE APROBACIÓN FINAL
[5 empty] | FECHA DE DEVOLUCIÓN | OBSERVACIONES | FECHA ATENCION DE OBSERVACION | CONCEPTO EMITIDO (APROBADO/ NO APROBADO)
DISEÑOS DE DETALLE PSMV PUEAA PVOC PGIRS
PRODUCTO | FECHA RADICACIÓN DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES | AUTORIDAD AMBIENTAL |  | RESPONSABLE DEL TRÁMITE | SEGUIMIENTO DEL TRÁMITE |  |  |  | RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN
PROCESO DE APROBACIÓN PSMV PUEAA PVOC PGIRS
9.2 BALANCE FINANCIERO CONSULTORÍA
CONCEPTO |  | VALOR FACTURADO |  | RETENCIÓN O DESCUENTO | DESCRIPCIÓN DEL DESCUENTO | TOTAL A PAGAR | SALDO DEL CONTRATO | VALOR INCLUYE GASTOS REEMBOLSABLES (SI/NO) | VALOR GASTOS REEMBOLSABLES | CONCEPTO | PERIODO |  | VALOR | AMORTIZACION DEL ANTICIPO | VALOR A PAGAR | SALDO | FECHA DE PAGO / ORDEN DE DESEMBOLSO
|  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | NO | 0 |  | DE | A
|  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | NO | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | NO | 0
TOTAL |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
CONTROL DE GASTOS REEMBOLSABLES PRODUCTO 1
CONCEPTO | VALOR PROPUESTA ECONÓMICA | CANTIDAD PRESUPUESTADA | SOPORTE FACTURA PROVEEDOR (Número y fecha) | NOMBRE DEL PROVEEDOR | NIT o CEDULA DE CIUDADANIA DEL PROVEEDOR | CANTIDAD FACTURADA | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | SALDO DEL GASTO
TOTAL | [8 empty] | 0
OBSERVACIÓN:
CONTROL DE GASTOS REEMBOLSABLES PRODUCTO 2
CONCEPTO | VALOR PROPUESTA ECONÓMICA | CANTIDAD PRESUPUESTADA | SOPORTE FACTURA PROVEEDOR (Número y fecha) | NOMBRE DEL PROVEEDOR | NIT o CEDULA DE CIUDADANIA DEL PROVEEDOR | CANTIDAD FACTURADA | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | SALDO DEL GASTO
TOTAL | [8 empty] | 0
OBSERVACIÓN:
10. INFORME DE AVANCE DE EJECUCION FISICO, FINANCIERO Y CRONOLOGICO DEL PERIODO Y ACUMULADO
PERIODO | % | % AVANCE FÍSICO |  |  | % AVANCE FINANCIERO |  | %AVANCE EN TIEMPO
MES | META | PROGRAMADO |  | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO
DIAGNOSTICO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
DISEÑO ESTRUCTURADO |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
LIQUIDACION DEL CONTRATO |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 100% |  | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
11. INFORME DEL ESTADO DEL TRAMITE DE LOS PERMISOS (Si los requiere, eliminar, solo para el caso de los proyectos de permisos y planes ambientales)
De conformidad con la alternativa definida para el proyecto y la infraestructura resultante del desarrollo de la misma, a continuación se listan los permisos requeridos para el futuro desarrollo del proyecto:
TIPO DE PERMISO | CANTIDAD | ESTRUCTURA, O TRAMO DE RED DONDE SE REQUIERE |  | INDENTIFICACION DEL PREDIO O PUNTO | RESPONSABLE DEL TRÁMITE | ENTIDAD QUE EXPIDE EL PERMISO | ESTADO DEL TRÁMITE | TRAZABILIDAD O GESTIONES REALIZADAS POR EL CONSULTOR Y/O LA INTERVENTORÍA
Adquisición predial
Permiso de servidumbre
Permiso vial
Ocupacion de cauce
Permiso de vertimientos
Actualización del PSMV
Permiso de exploración de aguas subterráneas
Concesión de aguas superficiales
NOTA: LOS TIPOS DE PERMISOS RELACIONADOS SON UNA GUIA PARA EL DILIGENCIAMIENTO, SIN EMBARHO SI ES NECESARIO AGREGAR O ELIMINAR ALGUN PERMISO SE PUEDE REALIZAR.
OBSERVACIÓN:
12.RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS DENTRO DEL PERIODO
No. ACTA | FECHA | TEMA TRATADO |  |  | COMPROMISOS |  | FECHA DE CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO A COMPROMISOS
13.RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA
FECHA | CONSECUTIVO | ASUNTO |  |  |  | REMITENTE |  | DESTINATARIO
14. OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR
15. RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR
16. RELACIÓN DE ANEXOS
Ejemplo: Correspondencia, certificados de aportes, actas de aprobración de productos, actas de reunión, soportes gastos reembolsables relacionados, etc
No. ANEXO | DESCRIPCIÓN DEL ANEXO
1 | Correspondencia
2
NOTA ACLARATORIA: | Los anexos relacionados seran los generados en el periodo del informe.
Elaboró: | [5 empty] | Aprobó:
| FIRMA | [6 empty] | FIRMA
| (NOMBRE) | [6 empty] | (NOMBRE)
CARGO: | PROFESIONAL DE APOYO A LA INTERVENTORIA / DIRECCION DE OPERACIONES Y PROYECTOS ESPECIALES |  |  |  |  | CARGO: | INTERVENTOR (DIRECTOR O REP. LEGAL)
ENTIDAD: | XXXXXXXX |  |  |  |  | ENTIDAD: | XXXXXXXX