## Matriz de Riesgo
| MATRIZ DE RIESGOS PLAN DE ACOMPAÑA SOCIAL EN OBRAS (PASO) |  |  | Código: AC-FO-507
Versión: 00
Fecha: 09/07/2026
MATRIZ DE RIESGOS
Fase | Riesgo Social Identificado | Impacto en el Proyecto | Nivel (B/M/A) | Estrategia de Mitigación (Acción Social)
Diagnóstico | Expectativas no gestionadas en la comunidad local. | Resistencia temprana y bloqueos administrativos.
Diseño y planeación estrategica | Conflictos por falta de acuerdos con la comunidad o autoridades locales. | Retrasos en la obtención de permisos y servidumbres.
Ingenieria y desarrollo | Desajuste entre el diseño técnico y las necesidades del entorno. | Rechazo de la comunidad hacia la infraestructura propuesta.
Construcción e montaje | Conflictos laborales o baja contratación de mano de obra local. | Paros, huelgas y riesgos a la integridad del personal.
Puesta en Marcha y servicio | Impactos ambientales percibidos o falta de beneficio social. | Riesgo de deterioro o uso indebido de la infraestructura.
Contingencias de Entorno | Cambios en el entorno político local o situaciones de orden público ajenas al proyecto. | Alteración de la continuidad operativa por factores externos no controlables.
Nivel de Riesgo: Bajo (B): Manejable con comunicación básica. Medio (M): Requiere seguimiento constante en campo. Alto (A): Puede detener el proyecto. Requiere intervención de la Dirección.