## GP-F104
| INFORME CONTROL DE PAGOS | [14 empty] | Código: GP-F104
Versión: 06
Fecha: 06/02/2026
FECHA:
CONTRATO/CONVENIO N°: | [5 empty] | PLAZO FINAL: | [7 empty] | VALOR INICIAL:
FECHA DE SUSCRIPCION: | [5 empty] | FECHA ACTA DE INICIO: | [7 empty] | FECHA DE TERMINACION:
OBJETO:
CONTRATANTE: |  |  |  |  | CONTRATISTA: | [5 empty] | REPRESENTANTE LEGAL:
NIT DEL CONTRATISTA: |  |  | SUPERVISOR: | [8 empty] | MUNICIPIO: |  |  |  |  | RURAL
RELACIÓN DE CDP’S Y/O CDR’S | [8 empty] | RELACIÓN DE RP’S Y/O USOS DE CDR’S
No. | FECHA |  | FUENTE |  | VALOR |  |  |  | No. |  | FECHA |  | FUENTE |  | VALOR COMPROMETIDO
| DD-MM-AAAA | [9 empty] | DD-MM-AAAA
| DD-MM-AAAA | [9 empty] | DD-MM-AAAA
TOTAL |  |  |  |  | 0 |  |  |  | TOTAL | [5 empty] | 0
MODIFICACIONES EN VALOR DADAS AL CONTRATO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO
ADICION Nº |  | MOTIVO | [9 empty] | VALOR ADICIONADO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INICIAL + ADICIONES) | [11 empty] | 0
CONTROL ANTICIPO |  |  |  |  | APLICA |  | NO |  |  | DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PROYECTO.
% DE ANTICIPO: |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | AVANCE DEL PROYECTO |  |  |  | PROGRAMADO |  | EJECUTADO
Avance fisico en %
VALOR DEL PAGO ANTICIPADO: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Avance de tiempo en %
Avance financiero en %
RELACIÓN DE ACTAS APROBADAS | [13 empty] | CONTROL ANTICIPO
No. Acta | Periodo Facturado |  |  | Fra o Cta. Co. No. |  | Fecha Fra o Cta. Co. |  | Valor de Fra o Cta. Co. |  | % Avance Financiero | Saldo por Ejecutar Contrato |  |  | VALOR AMORTIZACION ANTICIPO |  | SALDO PENDIENTE AMORTIZACION ANTICIPO
1 | DD-MM-AAAA |  | DD-MM-AAAA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | DD-MM-AAAA |  | DD-MM-AAAA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | DD-MM-AAAA |  | DD-MM-AAAA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 | DD-MM-AAAA |  | DD-MM-AAAA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
INFORME DE ACTIVIDADES | [8 empty] | OBSERVACIONES
ACTIVIDADES REALIZADAS CORRESPONDIENTES AL PAGO
Proyectó:
Firma
Nombre Cargo
INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR DE LA INTERVENTORÍA (según sea el caso cuando aplique)
Certificamos que la información aquí relacionada procede de la documentación existente en el expediente contractual. Igualmente las actas de corte con sus respectivas facturas (cuando aplique). Nota: Se pueden eliminar o adicionar filas según sea necesario.
Note on A34: Agregue las filas que sean necesarias
Note on F34: Factura o cuenta de cobro N°
Note on H34: Fecha de Factura o Cuenta de cobro

## CORTE 1 (2) (hidden)
|  |  |  | EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A ESP | [14 empty] | Código: EPC-SIGC-Ft-104
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
|  |  |  | FORMATO | [14 empty] | Versión: 3
|  |  |  | INFORME DE EJECUCIÓN | [14 empty] | Fecha: 11/08/2016
[18 empty] | FECHA: |  | 2016-06-01
| CONTRATO/CONVENIO N°: |  |  | EPC-PDA-308-2015 |  |  |  | PLAZO: |  |  | 12 MESES |  |  |  |  | VALOR INICIAL: |  |  |  | 475,867,998
| FECHA DE SUSCRIPCION: |  |  | 21/12/105 |  |  |  | FECHA ACTA DE INICIO: |  |  | 2016-01-19 |  |  |  |  | FECHA DE TERMINACION: |  |  |  | 2017-01-19
| OBJETO: |  |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS, DERIADOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE ADELANTO EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP EN SU CONDICIÓN DE GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS PAP-PDA (CM-PDA-024-2015 GRUPO 3)
| CONTRATANTE: |  |  | EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA EPS
| CONTRATISTA: |  |  | MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS | [5 empty] | REPRESENTANTE LEGAL: |  |  | CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO |  |  |  | NIT: 830,013,230-5
| SUPERVISOR: APOYO |  |  | LUCY ADRIANA HERNANDEZ | [5 empty] | FECHA DE DESIGNACION: |  |  |  | 2016-03-15 |  |  | DATOS DE CONTACTO: |  |  | GUILLERMO GONZALEZ
| MUNICIPIO: |  |  | N.A |  |  |  | PROVINCIA: |  |  | N.A |  |  |  |  | ZONA:N.A
| RELACIÓN DE CDP’S Y/O CDR’S | [9 empty] | RELACIÓN DE RP’S Y/O USOS DE CDR’S
| No. | FECHA |  | FUENTE |  |  | VALOR |  |  |  | No. |  | FECHA |  | FUENTE |  |  | VALOR
| 1793 | 2015-08-25 |  | PA-FIA -SGA-AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO |  |  | 30514026 | [5 empty] | <dd-mm-aaa>
<dd-mm-aaa>
| 1797 | 2015-08-24 |  | PA-FIA -OTROS RECURSOS |  |  | 64923461
| 1833 | 2015-08-24 |  | REGALIAS-SGR-FONDO DE COMPESACIÓN REGIONAL |  |  | 32461731
| 1785 | 2015-08-24 |  | PA-FIA -OTROS RECURSOS |  |  | 64923461
| 1812 | 2015-08-24 |  | PA-FIA -SGA-AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO |  |  | 42849484
| 1836 | 2015-08-24 |  | REGALIAS-SGR-FONDO DE COMPESACIÓN REGIONAL |  |  | 64923462
| 1847 | 2015-08-24 |  | PA-FIA -OTROS RECURSOS |  |  | 64923462 | [5 empty] | <dd-mm-aaa>
| 9 | 2015-08-24 |  | PA-FIA -SGA-AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO |  |  | 77908154
| 1810 | 2015-08-24 |  | PA-FIA -SGA-AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO |  |  | 32461730
| TOTAL | [5 empty] | 475888971 |  |  |  | TOTAL
CONTROL PLAZO DE EJECUCION
| DURACION INICIAL |  |  |  | PRORROGA Nº | [5 empty] | SUSPENSIÓN Nº | [5 empty] | DURACION TOTAL
|  | MESES/DIAS |  |  | No | DESDE |  | HASTA |  |  | No | DESDE |  | HASTA |  |  |  |  | MESES/DIAS
| DESDE | HASTA |  |  |  | <dd-mm-aaa> |  | <dd-mm-aaa> |  |  |  | <dd-mm-aaa> |  | <dd-mm-aaa> |  |  | DESDE |  | HASTA
| 2016-01-19 | 2017-01-19 |  |  |  | <dd-mm-aaa> |  | <dd-mm-aaa> |  |  |  | <dd-mm-aaa> |  | <dd-mm-aaa> |  |  | <dd-mm-aaa> |  | <dd-mm-aaa>
| MODIFICACIONES EN VALOR DADAS AL CONTRATO | [10 empty] | DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PROYECTO.
| ADICION Nº |  | MOTIVO | [5 empty] | VALOR ADICIONADO |  |  | AVANCE DEL PROYECTO
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | [7 empty] | 475,867,998 | [6 empty] | PROGRAMADO |  |  | EJECUTADO
| ADICION Nº 01 | [10 empty] | Avance físico en %
| ADICION Nº 02 | [10 empty] | Avance tiempo en % |  |  |  | 60% |  |  | 60%
| TOTAL | [7 empty] | 0 |  |  | Avance financiero en % | [6 empty] | 0%
| POLIZAS SEGÚN ULTIMA MODIFICACION | [10 empty] | CONTROL ANTICIPO | [5 empty] | APLICA |  | NO | NO
| POLIZAS Nº |  | COMPAÑÍA DE SEGUROS |  |  |  | FECHA DE APROBACION |  |  |  |  | % DE ANTICIPO INICIAL | [7 empty] | 0%
[12 empty] | VALOR DEL ANTICIPO INCIAL: | [7 empty] | 0
| 11561694 |  | SURAMERICANA |  |  |  | 29 DE ENERO 2016 |  |  |  |  | VALOR DEL ANTICIPO ADICIÓNES: | [7 empty] | 0
| RELACIÓN DE ACTAS APROBADAS | [14 empty] | CONTROL ANTICIPO
| No. Acta | Periodo Facturado |  |  |  | FV o Cta. Co. No. |  | Fecha FV o Cta. Co. | Vr FV o Cta. Co. |  |  | % Avance Financiero | Saldo por Ejecutar Contrato |  |  | VALOR AMORTIZACION ANTICIPO |  |  | SALDO PENDIENTE AMORTIZACION ANTICIPO
| 1 | 2016-01-18 |  | 2016-02-26 |  | ADN -415 |  | 2016-06-01 | 9154804.6 |  |  | 30% | 466714193.4 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2 | 2016-02-27 |  | 2016-04-01 |  | ADN -416 |  | 2016-06-01 | 9154804.6 |  |  | 60% | 457559388.8
3
4
5
| INFORME DE ACTIVIDADES | [9 empty] | OBSERVACIONES
ACTIVIDADES REALIZADAS CORRESPONDIENTES AL (PAGO PRIMER CORTE )
PAGO SEGUNDO CORTE 60% DE INTERVENTORIA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA
| Proyecto: | [9 empty] | Aprobó:
| Firma | [9 empty] | Firma
| Nombre |  | LUCY ADRIANA HERNANDEZ | [7 empty] | Nombre |  |  | CARLOS ELMER VELANDIA
| Cargo |  | APOYO A LA DIRECCION INTERVENTORIA | [7 empty] | Cargo |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Certificamos que la información aquí relacionada procede de la documentación existente en el expediente contractual. Igualmente las actas de corte con sus respectivas facturas.
Nota: Se pueden eliminar o adicionar filas según sea necesario.
Código: EPC-SIGC-Ft-104
SI
NO

## CORTE 1 (hidden)
|  |  |  | EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A ESP | [14 empty] | Código: EPC-SIGC-Ft-104
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
|  |  |  | FORMATO | [14 empty] | Versión: 3
|  |  |  | INFORME DE EJECUCIÓN | [14 empty] | Fecha: 11/08/2016
[18 empty] | FECHA: |  | 2016-06-01
| CONTRATO/CONVENIO N°: |  |  | EPC-PDA-308-2015 |  |  |  | PLAZO: |  |  | 12 MESES |  |  |  |  | VALOR INICIAL: |  |  |  | 475,867,998
| FECHA DE SUSCRIPCION: |  |  | 21/12/105 |  |  |  | FECHA ACTA DE INICIO: |  |  | 2016-01-19 |  |  |  |  | FECHA DE TERMINACION: |  |  |  | 2017-01-19
| OBJETO: |  |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS, DERIADOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE ADELANTO EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP EN SU CONDICIÓN DE GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS PAP-PDA (CM-PDA-024-2015 GRUPO 3)
| CONTRATANTE: |  |  | EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA EPS
| CONTRATISTA: |  |  | MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS | [5 empty] | REPRESENTANTE LEGAL: |  |  | CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO |  |  |  | NIT: 830,013,230-5
| SUPERVISOR: APOYO |  |  | LUCY ADRIANA HERNANDEZ | [5 empty] | FECHA DE DESIGNACION: |  |  |  | 2016-03-15 |  |  | DATOS DE CONTACTO: |  |  | GUILLERMO GONZALEZ
| MUNICIPIO: |  |  | N.A |  |  |  | PROVINCIA: |  |  | N.A |  |  |  |  | ZONA:N.A
| RELACIÓN DE CDP’S Y/O CDR’S | [9 empty] | RELACIÓN DE RP’S Y/O USOS DE CDR’S
| No. | FECHA |  | FUENTE |  |  | VALOR |  |  |  | No. |  | FECHA |  | FUENTE |  |  | VALOR
| 1793 | 2015-08-25 |  | PA-FIA -SGA-AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO |  |  | 30514026 | [5 empty] | <dd-mm-aaa>
<dd-mm-aaa>
| 1797 | 2015-08-24 |  | PA-FIA -OTROS RECURSOS |  |  | 64923461
| 1833 | 2015-08-24 |  | REGALIAS-SGR-FONDO DE COMPESACIÓN REGIONAL |  |  | 32461731
| 1785 | 2015-08-24 |  | PA-FIA -OTROS RECURSOS |  |  | 64923461
| 1812 | 2015-08-24 |  | PA-FIA -SGA-AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO |  |  | 42849484
| 1836 | 2015-08-24 |  | REGALIAS-SGR-FONDO DE COMPESACIÓN REGIONAL |  |  | 64923462
| 1847 | 2015-08-24 |  | PA-FIA -OTROS RECURSOS |  |  | 64923462 | [5 empty] | <dd-mm-aaa>
| 9 | 2015-08-24 |  | PA-FIA -SGA-AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO |  |  | 77908154
| 1810 | 2015-08-24 |  | PA-FIA -SGA-AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO |  |  | 32461730
| TOTAL | [5 empty] | 475888971 |  |  |  | TOTAL
CONTROL PLAZO DE EJECUCION
| DURACION INICIAL |  |  |  | PRORROGA Nº | [5 empty] | SUSPENSIÓN Nº | [5 empty] | DURACION TOTAL
|  | MESES/DIAS |  |  | No | DESDE |  | HASTA |  |  | No | DESDE |  | HASTA |  |  |  |  | MESES/DIAS
| DESDE | HASTA |  |  |  | <dd-mm-aaa> |  | <dd-mm-aaa> |  |  |  | <dd-mm-aaa> |  | <dd-mm-aaa> |  |  | DESDE |  | HASTA
| 2016-01-19 | 2017-01-19 |  |  |  | <dd-mm-aaa> |  | <dd-mm-aaa> |  |  |  | <dd-mm-aaa> |  | <dd-mm-aaa> |  |  | <dd-mm-aaa> |  | <dd-mm-aaa>
| MODIFICACIONES EN VALOR DADAS AL CONTRATO | [10 empty] | DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PROYECTO.
| ADICION Nº |  | MOTIVO | [5 empty] | VALOR ADICIONADO |  |  | AVANCE DEL PROYECTO
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | [7 empty] | 475,867,998 | [6 empty] | PROGRAMADO |  |  | EJECUTADO
| ADICION Nº 01 | [10 empty] | Avance físico en %
| ADICION Nº 02 | [10 empty] | Avance tiempo en % |  |  |  | 30% |  |  | 30%
| TOTAL | [7 empty] | 0 |  |  | Avance financiero en % | [6 empty] | 0%
| POLIZAS SEGÚN ULTIMA MODIFICACION | [10 empty] | CONTROL ANTICIPO | [5 empty] | APLICA |  | NO | NO
| POLIZAS Nº |  | COMPAÑÍA DE SEGUROS |  |  |  | FECHA DE APROBACION |  |  |  |  | % DE ANTICIPO INICIAL | [7 empty] | 0%
[12 empty] | VALOR DEL ANTICIPO INCIAL: | [7 empty] | 0
| 11561694 |  | SURAMERICANA |  |  |  | 29 DE ENERO 2016 |  |  |  |  | VALOR DEL ANTICIPO ADICIÓNES: | [7 empty] | 0
| RELACIÓN DE ACTAS APROBADAS | [14 empty] | CONTROL ANTICIPO
| No. Acta | Periodo Facturado |  |  |  | FV o Cta. Co. No. |  | Fecha FV o Cta. Co. | Vr FV o Cta. Co. |  |  | % Avance Financiero | Saldo por Ejecutar Contrato |  |  | VALOR AMORTIZACION ANTICIPO |  |  | SALDO PENDIENTE AMORTIZACION ANTICIPO
| 1 | 2016-01-18 |  | 2016-02-26 |  | ADN -415 |  | 2016-06-01 | 9154804.6 |  |  | 30% | 466714193.4 |  |  | 0 |  |  | 0
2
3
4
5
| INFORME DE ACTIVIDADES | [9 empty] | OBSERVACIONES
ACTIVIDADES REALIZADAS CORRESPONDIENTES AL (PAGO PRIMER CORTE )
PAGO PRIMER CORTE 30% DE INTERVENTORIA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA
| Proyecto: | [9 empty] | Aprobó:
| Firma | [9 empty] | Firma
| Nombre |  | LUCY ADRIANA HERNANDEZ | [7 empty] | Nombre |  |  | CARLOS ELMER VELANDIA
| Cargo |  | APOYO A LA DIRECCION INTERVENTORIA | [7 empty] | Cargo |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Certificamos que la información aquí relacionada procede de la documentación existente en el expediente contractual. Igualmente las actas de corte con sus respectivas facturas.
Nota: Se pueden eliminar o adicionar filas según sea necesario.
Código: EPC-SIGC-Ft-104
SI
NO